## Sheet1
KRAV	UPPGIFT	STATUS	SKATTAD TID	VERKLIG TID
Dokumantation av system	Dokumentation	Ej klar	6
Testning	Systemtest och testrapport	Ej klar	5
presentation	presentation (redovisning)	Ej klar	10
Videoklipp	Inspelning av videodemonstration	Ej klar	4
Publicera	Lägga upp webbapplikationen på ett lämpligt webbhotell	Ej klar	2
Styling	Fortsatt styling	Ej klar	5

		Sum:	32
			Tid åtgång från förra veckan:	178
			Tid totalt för projektet: