## Sheet1
KRAV | UPPGIFT | STATUS | SKATTAD TID | VERKLIG TID
Dokumentation | Fortsätta dokumentera | Klar | 2 | 6
Implementation | Fortsatt Implementation av högrisk teknik och högrisk krav | Klar | 10 | 17
Testning | Systemtest och testrapport / Testfall (krav till test) | Klar | 5 | 8
Iterationsplan | Skapa ny iteraktionsplan för kommande vecka | Klar | 1 | 1
|  | Sum: | 18 | 31
|  |  | Tid åtgång från förra veckan: | 98
|  |  | Tid totalt för projektet: | 130