## Sheet1
KRAV | UPPGIFT | STATUS | SKATTAD TID | VERKLIG TID
Dokumentation | Fortsätta dokumentera | Klar | 3 | 2
Implementation | Fortsatt Implementation av högrisk teknik och högrisk krav | Klar | 15 | 10
Testning | Systemtest och testrapport / Testfall | Ej Påbörjat | 6 | 4
Iterationsplan | Skapa ny iteraktionsplan för kommande vecka | Klar | 1 | 1
Implementation | Kommentera kod | Klar | 2 | 1
|  | Sum: | 27 | 18
|  |  | Tid åtgång från förra veckan: | 80
|  |  | Tid totalt för projektet: | 98