## Sheet1
KRAV | UPPGIFT | STATUS | SKATTAD TID | VERKLIG TID
Dokumentation | Fortsätta dokumentera | Ej Påbörjat | 2
Implementation | Fortsatt Implementation av högrisk teknik och högrisk krav | Ej Påbörjat | 10
Testning | Systemtest och testrapport / Testfall (krav till test) | Ej Påbörjat | 5
Iterationsplan | Skapa ny iteraktionsplan för kommande vecka | Ej Påbörjat | 1
|  | Sum: | 18
|  |  | Tid åtgång från förra veckan: | 98
Tid totalt för projektet: