## Sheet1
KRAV	UPPGIFT	STATUS	SKATTAD TID	VERKLIG TID
Dokumentation	Fortsätta dokumentera	Klar	5	4
Testning	Systemtest och testrapport / Testfall	Klar	6	5
Layout	Skapa en layout	Klar	7	9
Styling	Positionering och styling	Klar	8	15
Färger	Tillsätta färger	Klar	4	5
Workshop	Workshop	Klar	4	4
Implementation	Fortsatt viss implementation och justeringar	Klar	6	5
Iterationsplan	Skapa ny iteraktionsplan för kommande vecka	Klar	1	1
		Sum:	27	48
			Tid åtgång från förra veckan:	130
			Tid totalt för projektet:	178

			Analys:				Har under denna veckan fortsatt med dokumentation och vidare system tester och även jobbat väldigt mycket med styling och layout av mitt gränssnitt. Stylingen har tagit mer tid än vad jag hade trott denna veckan då jag tänkte mig bli klar , men tar med mig det sista till nästa vecka. Har även ändrat en del i min kod på funktionerna som har med facebook inlogg att göra då jag funnit en del buggar och problem som jag löst denna veckan.