## Sheet1
KRAV | UPPGIFT | STATUS | SKATTAD TID | VERKLIG TID
Dokumentation | Fortsätta dokumentera | Ej Påbörjat | 5
Testning | Systemtest och testrapport / Testfall | Ej Påbörjat | 6
Layout | Skapa en layout | Ej Påbörjat | 7
Färger | Tillsätta färger | Ej Påbörjat | 4
Workshop | Workshop | Klar | 4 | 4
Iterationsplan | Skapa ny iteraktionsplan för kommande vecka | Ej Påbörjat | 1
|  | Sum: | 27
|  |  | Tid åtgång från förra veckan: | 130
Tid totalt för projektet: