## Sheet1
KRAV | UPPGIFT | STATUS | SKATTAD TID | VERKLIG TID
Dokumantation av system | Dokumentation | Klar | 6 | 8
Testning | Systemtest och testrapport | Klar | 5 | 4
presentation | presentation (redovisning) | Klar | 10 | 8
Videoklipp | Inspelning av videodemonstration | Klar | 4 | 2
Publicera | Lägga upp webbapplikationen på ett lämpligt webbhotell | Klar | 2 | 16
Styling | Fortsatt styling | Klar | 5 | 4
|  | Sum: | 32
|  |  | Tid åtgång från förra veckan: | 178
|  |  | Tid totalt för projektet: | 220