## Sheet1
KRAV | UPPGIFT | STATUS | SKATTAD TID | VERKLIG TID
| Fortsätta med Implementation | Påbörjad | 15 | 16
| Påbörja testspecifikation med testfall | Klar | 7 | 3
| Påbörja systemtest och testrapport | Klar | 7 | 2
| Fortsätta med informations sökande | Klar | 5 | 6
| Fortsätta dokumentera | Klar | 3 | 1
|  | Sum: | 37 | 28
|  | Tid åtgång från förra veckan: |  | 26
|  | Tid totalt för projektet: |  | 54