## Sheet1
KRAV | UPPGIFT | STATUS | SKATTAD TID | VERKLIG TID
Dokumentation | Fortsätta dokumentera | Klar | 7 | 1
Implementation | Fortsatt Implementation av högrisk teknik och högrisk krav | Klar | 25 | 20
Testning | Systemtest och testrapport / Testfall | Klar | 6 | 3
Iterationsplan | Skapa ny iteraktionsplan för kommande vecka | Klar | 1 | 1
|  | Sum: | 39 | 25
|  |  | Tid åtgång från förra veckan: | 54
|  |  | Tid totalt för projektet: | 79