## Sheet1
KRAV | UPPGIFT | STATUS | SKATTAD TID | VERKLIG TID
Dokumentation | Fortsätta dokumentera | Ej påbörjad | 3
Implementation | Fortsatt Implementation av högrisk teknik och högrisk krav | Ej påbörjad | 15
Testning | Systemtest och testrapport / Testfall | Ej påbörjad | 6
Iterationsplan | Skapa ny iteraktionsplan för kommande vecka | Ej påbörjad | 1
Implementation | Kommentera kod | Ej påbörjad | 2
|  | Sum: | 27
|  |  | Tid åtgång från förra veckan: | 80
Tid totalt för projektet: